## Feuil1
| semaines | 2017-09-11 | 2017-09-18 | 2017-09-25 | 2017-10-02 | 2017-10-09 | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 2017-12-11 | 2017-12-18 | 2017-12-25 | 2018-01-01 | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 25 & 27 Avril Soutenances finales
| Taches | 2018-01-22: RVP2 (avt 26/01); 2018-04-16: Rapport 17 avril
Partie 0 | Définition du sujet | bar: 2017-09-11 to 2017-10-02
Partie 1 | Contexte | bar: 2017-09-25 to 2017-11-06
Résolution analytique en 1D | bar: 2017-10-23 to 2017-11-06
Partie 2 | Résolution analytique en 2D | bar: 2017-11-13 to 2017-12-11
étude probabiliste | bar: 2017-11-27 to 2018-01-01
Discrétisation du problème 1D | bar: 2018-01-08 to 2018-01-22
Partie 3 | Discrétisation du problème 2D | bar: 2018-01-22 to 2018-02-12
Problème inverse: documentation | bar: 2018-02-19
Partie 4 | Problème inverse: sources | bar: 2018-02-26 to 2018-03-19
Problème inverse: paramètre | bar: 2018-03-19 to 2018-04-02
Partie * | Finition Rapport | bar: 2018-04-09
Prépration Soutenance Finale | bar: 2018-04-16